KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO

“LỄ HỘI” KỈ NIỆM 6 NĂM DEBUT CỦA SUPER JUNIOR.

A. TIÊU CHÍ

Tổ chức một sân chơi trên mạng cho các members từ các forums khác nhau, tập hợp lại để cùng so tài, giải trí mừng kỉ niệm 6 năm debut của Super Junior.

Lễ hội bao gồm 6 hạng mục thi đấu (có thể xem là tượng trưng cho 6 năm) cho các members lựa chọn tùy theo khả năng của mình để tham gia.

B.  CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC THI ĐẤU

Hạng mục một:

- Mục tiêu: Kiểm tra khả năng hiểu biết của members về Super Junior.

- Hình thức thi đấu:

  - Giải crosswords (theo đề nghị của bạn Tĩnh Hy) là các câu đố liên quan đến Super Junior.

  - Mỗi group tham gia sẽ từ 1 đến 2 thành viên.

  - Crosswords sẽ được giải trong vòng từ 3 – 4 ngày và gửi về email cho ban tổ chức.

  - Trong 4 tuần lễ hội sẽ có từ 4 – 5 crosswords (mỗi crosswords sẽ bao gồm 10 – 15 câu hỏi)

  - Phần thưởng trao cho 2 đội nhanh nhất và chính xác nhất của mỗi kì.

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: cần một đội ngũ ra đề thi và kiểm tra bài dự thi (gồm 5 – 6 người, trong đó yêu cầu 2 người chuyên về phần tạo crossword.)

Hạng mục hai: The best designer

- Mục tiêu: Tìm kiếm designer xuất sắc.

- Hình thức thi đấu: Gồm hai vòng thi:

  - Vòng một: des banner theo chủ đề.

  - Vòng hai: des wallpaper tự do

- Phần thưởng sẽ trao cho 2 thí sinh xuất sắc nhất (hạng mục này mọi người cố cho phần thưởng có giá trị một chút để các thí sinh có tinh thần nhé!)

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: đội ngũ ban giám khảo sẽ ra đề tài cho vòng một và họp thống nhất các tiêu chí đánh giá dành cho banners và wallpapers dự thi (dự kiến mỗi vòng thi sẽ diễn ra trong 10 ngày!) (3 – 5 người, xếp hạng tùy theo tổng điểm hoặc điểm trung bình)

Hạng mục ba: The best video maker

- Mục tiêu: Tìm kiếm video maker xuất sắc.

- Hình thức thi đấu: Tương tự “the best designer”, gồm hai vòng:

  - Vòng một: video theo chủ đề.

  - Vòng hai: video tự do.

  - Mỗi group tham gia không quá 3 người, có thể dự thi cá nhân.

- Phần thưởng sẽ trao cho 2 thí sinh xuất sắc nhất (tương tự hy vọng phần thưởng có giá trị)

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: tương tự với hạng mục dành cho designer, ban giám khảo sẽ ra đề tài và họp thống nhất cách chấm điểm cho video dự thi (thời hạn dự kiến là 10 ngày cho mỗi vòng thi!) (3 – 5 người, xếp hạng tùy theo tổng điểm hoặc điểm trung bình)

Hạng mục bốn: The best talent

- Mục tiêu: tìm kiếm tài năng chưa được khai phá trong cộng đồng ELF.

- Hình thức thi đấu: Gồm hai bảng:

  - Bảng A: hát (khuyến khích là các bài hát của Super Junior)

  - Bảng B: dance (tương tự)

  - Hạng mục này chỉ gồm một vòng thi

- Yêu cầu dành cho thí sinh:

  - Đối với bảng A, yêu cầu thí sinh không sử dụng các thiết bị phòng thu.

  - Các thí sinh có thể tham dự theo nhóm hoặc cá nhân.

  - Phần thưởng chỉ trao cho thí sinh xuất sắc nhất của mỗi bảng (nhớ là nên giá trị!)

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: ban giám khảo họp thống nhất các tiêu chí chấm điểm và giải đáp thắc mắc cho các thí sinh (3 – 5 người, xếp hạng theo tổng điểm hoặc điểm trung bình).

Hạng mục năm:

- Yêu cầu dành cho thí sinh: viết bài cảm nhận cá nhân về Super Junior hoặc một thành viên trong nhóm, qua đó thể hiện tình cảm và khả năng viết lách của mình.

- Hình thức thi đấu: Bài dự thi trong khoảng 500 chữ, do chính thí sinh viết. Không được sử dụng bài viết của người khác để dự thi.

- Phần thưởng dành cho hai thí sinh xuất sắc nhất (có giá trị động viên!)

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: ban giám khảo họp thống nhất các tiêu chí chấm điểm và giải đáp thắc mắc cho các thí sinh (3 – 5 người, xếp hạng theo tổng điểm hoặc điểm trung bình).

Hạng mục sáu:

- Yêu cầu dành cho thí sinh: (không có) tất cả các members ngoại trừ ban tổ chức đều có thể tham gia

- Tiêu chí: mỗi tuần một trò chơi giải trí nhẹ nhàng.

- Hình thức thi đấu: Trong bốn tuần diễn ra lễ hội, chúng ta sẽ đề ra bốn trò chơi khác nhau cho các members cùng tham gia (mỗi ngày sẽ tung ra một đề, cuối ngày sẽ công bố người thắng cuộc trong ngày).

- Phần thưởng mang tính chất tượng trưng do từng forum quyết định (đề nghị là ava, titles theo ý thích, điểm/tiền thưởng ở từng forum mà thí sinh hoạt động)

- Yêu cầu dành cho ban tổ chức: đội ngũ gồm (5 – 6 người ra đề, nếu các game liên quan đến hình ảnh, yêu cầu có ít nhất 2 người có khả năng xử lí ảnh tốt)

C. MẪU ĐĂNG KÍ DỰ THI CHUNG

Forum đang hoạt động:

Nick trong forum:

Hạng mục dự thi:

Yêu cầu mỗi bài dự thi chỉ đăng kí MỘT “forum đang hoạt động” để thuận lợi cho việc trao giải thưởng.

D. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1.  Hy vọng các Admin và S-mod ở các forum có thể tham gia vào đội ngũ BTC *đặc biệt* để kiểm soát tổng thể tình hình ở cả 6 hạng mục.

2. Địa điểm tổ chức: lập một trang Wordpress chung để tiện cho việc post đề thi và nhận bài dự thi (đặc biệt là hạng mục 6), các forum sẽ có thêm một topic PR cho lễ hội, dẫn link Wordpress về forum, giải quyết các thắc mắc nội bộ và nêu rõ cách thức trao giải riêng của forum (đối với một số hạng mục dự thi).

3. Lập một hoặc một số tài khoản email để nhận bài dự thi.

4. Chúng ta cần thống nhất cách thức trao giải thưởng từ hạng mục 2 – 5.